巴南安委〔2024〕16号

重庆市巴南区安全生产委员会

关于印发《南泉街道企业消防安全综合整治

工作方案》的通知

南泉街道办事处，区纪委监委机关、区委宣传部、区政府办公室、区经济信息委、区公安分局、区司法局、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区城市管理局、区水利局、区应急管理局、区市场监管局、区信访办、区税务局、区消防救援局、区“两违”整治指挥办、区委安全发展专项督导组：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上理念，针对南泉街道中小微企业消防安全隐患突出问题，实现除险固安的工作目标，根据区委、区政府主要领导指示要求，特制定《南泉街道企业消防安全综合整治工作方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

重庆市巴南区安全生产委员会

2024年8月15日

（此件公开发布）

南泉街道企业消防安全综合整治工作方案

为认真贯彻落实习近平总书记有关安全生产重要批示精神，根据2024年8月12日南泉街道“8·6”火灾现场会友生书记要求，将于8月12日至10月12日，在南泉街道开展为期两个月的企业消防安全综合治理工作，特制定本方案：

一、整治范围和重点

南泉街道辖区范围内所有厂房和企业重大消防安全隐患。

二、工作实施原则

按照综合施策、部门联动的原则，将消除消防安全隐患与规范整治提升相结合，坚持疏堵结合，针对南泉街道企业消防安全存在电气线路老化、私拉乱接、无照经营、经营地与注册地不一致、生产加工现场危化品和易燃易爆品存放管理混乱、消防水压不足、厂房违建等违法违规问题进行综合整治，有效消除各类消防安全隐患，规范企业生产经营行为，坚决遏制较大及以上火灾和火灾亡人事故的发生。

三、确立工作目标

通过对南泉街道企业消防安全进行综合整治，实现整改达标，建立健全长效管理机制，防范较大及以上火灾和火灾亡人事故发生，保障人民群众生命和财产安全。

四、成立领导小组

成立南泉街道消防安全综合整治领导小组（以下简称“领导小组”）

指 挥 长：何友生  区委书记

钟  涛  区委副书记、区政府区长

副指挥长：胡文军  区委常委、区纪委书记、区监委主任

刘功峰  区政府副区长

成    员：党明玮  区纪委常务副书记

吕勇才  区委宣传部常务副部长

张  斌  区委政法委常务副书记

张  恒  区政府办公室副主任

祁家宏  区经济信息委党组书记

刘志勇  区公安分局政委

任  慜  区司法局局长

李渐鸿  区财政局副局长

罗  岱  区规划自然资源局局长

杜  江  区住房城乡建委主任

吴  平  区城市管理局局长

蒋  文  区水利局局长

张  盛  区应急管理局局长

冉茂波  区市场监管局局长

何建松  区信访办主任

沈  轶  区税务局局长

郭高凌  区消防救援局局长

彭  刚  区“两违”整治指挥办主任

韦开平  区委安全发展专项督导组组长

钱  川  南泉街道党工委书记

向  东  南泉街道办事处主任

职责：负责南泉街道企业消防安全综合整治工作的组织领导；研究解决工作中的重大问题；定期召开领导小组工作会议，通报工作进展及部门履职情况，研究部署下一步工作。领导小组日常工作由区委常委、区纪委书记、区监委主任胡文军同志及区政府副区长、党组成员刘功峰同志具体负责。

五、明确分组及职责

（一）综合协调组及职责

组长：钱  川  南泉街道党工委书记

张  恒  区政府办公室副主任

成员：由南泉街道抽调相关工作人员开展工作。

职责：负责制订综合整治工作方案；后勤保障；制发专项整治通告；筹办领导小组会、工作调度会；统筹、协调、督促综合整治相关工作；汇总报送相关部门和单位的工作信息；落实区政府和领导小组交办的其他工作；统筹宣传、舆情把控。

（二）现场排查整治组及职责

组长：向  东  南泉街道办事处主任

马  珂  区经济信息委副主任

郑力维  区应急救援指挥中心副主任

高  萍  区消防救援局副局长

成员：由区应急管理局4人、区消防救援局10人、区公安分局5人、市南供电公司5人、南泉街道29人（详见附件），具体分为以下4个片区：

（1）红旗片区工作组：由蔺锡峰任小组长，成员由区应急管理局1人、区消防救援局4人、区公安分局2人、市南供电公司2人、南泉街道4人、红旗村4人组成。

（2）红星、白鹤片区工作组：由赵跃任小组长，成员由区应急管理局1人、区消防救援局2人、区公安分局1人、市南供电公司1人、南泉街道2人、红星村2人、白鹤村2人组成。

（3）虎啸、自由片区工作组：由封洪波任小组长，成员由区应急管理局1人、区消防救援局2人、区公安分局1人、市南供电公司1人、南泉街道2人、虎啸村2人、自由村2人组成。

（4）其余村居片区工作组：由任义任小组长，成员由区应急管理局1人、区消防救援局2人、区公安分局1人、市南供电公司1人、南泉街道2人、立桅村、万河村、光国村、和平村、金古村、双桥村、鹿角社区及正街社区各1人组成。

职责：负责南泉辖区厂房企业消防安全隐患的全面排查和督促整改工作。

（三）专项整治工作组及职责

1.技术指导组

组长：马  珂  区经济信息委副主任

郑剑伟  区住房城乡建委党委专职副书记

郑力维  区应急救援指挥中心副主任

高  萍  区消防救援局副局长

成员：危化、粉尘类专家由区应急管理局负责；电力、燃气类专家由区经济信息委负责；消防类专家由区消防救援局负责。

职责：负责相应的技术指导，制定排查整治标准（涉危化、粉尘类标准由区应急管理局负责；消防类由区消防救援局和区住房城乡建委负责；电力、燃气类由区经济信息委负责）。

2.工业企业分类处置组

组长：马  珂  区经济信息委副主任

蔺锡峰  南泉街道人大工委主任

成员：王聪颖  区经济信息委中小企业发展科科长

李云兰  南泉街道经济发展岗岗长

职责：区经济信息委牵头，负责制定南泉辖区工业企业分类处置标准，并形成分类处置方案。

3.市场经营秩序整治组

组长：张静子  区市场监管局副局长

李新宇  区税务局副局长

李武进  南泉街道办事处副主任

成员：赵  林  龙洲湾税务所所长

蒋雪峰  南泉市场监管所所长

职责：由区市场监管局牵头，负责依法查处无照经营等违法经营行为，对经营地与注册地不一致、无照经营等行为提出分类处置意见；由区税务局对税收违法行为依法调查处理。

4.两违整治组

组长：张元彬  区“两违”整治指挥办副主任

彭志全  区城市管理局执法支队支队长

李江涛  区规划自然资源局执法支队支队长

赵  跃  南泉街道办事处副主任

成员：徐  畅  区“两违”整治指挥办专项组组长

杨松朴  区城市管理局执法支队

徐  锋  区规划自然资源局

栗继光  南泉规资所副所长

吴显乐  南泉街道两违处置岗岗长

职责：由区“两违”整治指挥办牵头，负责依法查处违法建设厂房等行为；区规划自然资源局、区城市管理局分别负责制定两违建筑整治标准，并形成分类处置方案。

5.中小企业产业园规划组

组长：任野平  区规划自然资源局副局长

熊  晓  区经济信息委副主任

赵  跃  南泉街道办事处副主任

成员：肖邱瑞  区规划自然资源局

王  艺  区经济信息委规划投资科负责人

肖开洪  南泉街道规划建设岗岗长

职责：区规划自然资源局做好园区选址，属地镇街配合，区经济信息委做好企业入园条件标准的制定。

6.消防水源规划建设组

组长：蒋  文  区水利局局长

李渐鸿  区财政局副局长

赵  峰  区住房城乡建委副主任

王  立  区城市管理局副局长

高  萍  区消防救援局副局长

赵  跃  南泉街道办事处副主任

童小兵  渝江水务副总经理

成员：由区水利局、区消防救援局、区住房城乡建委、区财政局、区城市管理局、南泉街道及渝江水务抽调工作人员开展工作。

职责：由区水利局牵头，区住房城乡建委、区城市管理局、区消防救援局、南泉街道、渝江水务配合，立即对区域消防用水进行整体规划设计或评估，提出解决方案；区财政局负责安排建设资金。

7.社会秩序工作组

组长：张  斌  区委政法委副书记

潘  松  区公安分局副局长

左  泽  南泉街道政法委员

成员：刘亚光  南泉派出所副所长

职责：负责维护社会面的稳定、打击阻挠工作等违法行动，协助开展企业业主和厂房业主的安全法制教育。

8.法务研判组

组长：郭  燕  区司法局副局长

左  泽  南泉街道政法委员

成员：王  星  区司法局法规科负责人

李  莎  南泉街道司法工作岗岗长

职责：参与整个工作的决策过程，负责从法律角度提供专业意见，保障工作开展过程中决策的合法性和合规性；协助处理工作中出现的法律纠纷，制定应对策略等。

9.宣传及舆情管控组

组长：黄  敏  区委宣传部副部长

石国友  南泉街道宣传统战委员

成员：侯玉玲  南泉街道宣传统战岗岗长

职责：负责对整治工作进行正面宣传，及时准确发布信息，同时监测、分析和处置舆情，引导舆论方向。

10.信访维稳组

组长：杨  伦  区信访办四级调研员

左  泽  南泉街道政法委员

成员：付中胜  南泉街道人大工作岗岗长

职责：负责来访接待及维稳工作。

11.督查组

组长：韦开平  区委安全发展专项督导组组长

成员：吴小平  区委安全发展专项督导组（联络员）

陈晓辉  区委安全发展专项督导组

钟  声  区委安全发展专项督导组

舒德茂  区委安全发展专项督导组

职责：负责南泉街道企业消防安全综合整治工作的全面督查工作。

12.追责问责组

组  长：党明玮  区纪委常务副书记

副组长：许  云  区监委委员

成  员：由区纪委安排工作人员开展工作

职  责：对综合整治工作全程跟进监督，并对整治期间不负责任、履职不力、失职渎职等造成影响或损失的责任人追责问责，严肃查处。

六、时间节点与步骤

综合整治工作从2024年8月12日开始，集中排查整治到10月12日结束，具体按以下6个步骤进行：

1.全面摸底（2024年8月12日至8月15日）。由各村（居）在原有台账基础上进行完善补充，形成南泉街道企业基础信息台账。

2.发布标准（2024年8月15日前）。各区级部门发布相关行业排查整治标准。

3.宣传引导（2024年8月16日）。集中组织召开厂房业主会、企业负责人会，切实增强厂房业主、企业负责人消防安全意识，督促其切实履行消防安全主体责任、主动配合实施整改。

4.排查整改（2024年8月16日至10月12日）。现场排查整治组深入村居开展排查整改工作，按照“边排查边整改”的原则推进工作。各专项组针对排查整治中的问题提出分类处置意见，并成立联合执法组，对拒不执行整改的厂房企业进行联合执法，依法整治，确保排查隐患全部闭环整改。

5.巩固深化（长期）。落实常态化巡查整改机制，加大巡查力度，严防漏洞、查缺补漏坚决防止问题反弹。

6.后期建设整治（按建设计划推进）。按工作时间计划，推动南泉辖区消防网管建设，推进中小企业园区建设和四山整治提升。

七、严格工作要求

（一）细化工作任务，确保整治效果。各部门要依据自身职能职责，严格依照分工认真履行职责开展工作，抽调人员集中办公，不得随意更换。各现场整治组要包片负责，细化计划、措施，依法依规推进整治工作，确保整治取得实效。

（二）加强部门协作，推动隐患整治。参与整治行动的部门要密切协作、紧密配合。各专项工作组要按照安排细化分类处置意见，形成联动合力。

（三）强力开展执法，打击违法行为。区公安分局负责研判可能出现的暴力阻碍执法甚至抗法行为，配备充足警力，对违法行为及时依法依规处置。

（四）紧盯重要节点，筑牢稳定防线。由区信访办牵头，街道和相关部门负责做好政策宣传、劝解、疏导等群众稳定工作，防止发生群体上访事件和负面舆情。

（五）强化督查问责，确保措施有力。区政府办公室负责督查各责任单位工作履职状况，对工作不力、动作迟缓的部门进行通报批评。对工作履职不力的，区纪委要严格追责问责。

（六）完善保障措施，形成工作闭环。各单位和南泉街道要做好抽调人员的后勤保障，落实好工作人员的上下班通勤车辆。各工作组在排查整治过程中要加强调度研判，形成闭环管理，保障排查整治工作闭环管理落实到位。

重庆市巴南区安全生产委员会办公室       2024年8月15日印发