巴南区2019年撤停企业及国有改制企业

维护费项目重点绩效评价情况

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔2019〕12号)、《重庆市市级部门政策和项目绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）文件的精神，巴南区财政局（以下简称“区财政局”）委托重庆通冠会计师事务所组织成立了绩效评价工作组，对巴南区2019年撤停企业及国有改制企业维护费项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

撤停企业人员是不可忽视的一个社会群体，将国有撤停企业人员纳入社会化管理是一项有利于减轻企业负担、维护社会稳定的利好政策。2002年4月经区财政局、区经委（即现区经信委）联合下发《关于进一步加强撤停企业人员管理的通知》（巴南经[2002] 49号文），决定将原分别由7个企业代管的人员调整为集中由区经信委代管，后期巴渝汽车运输公司相关人员也集中纳入项目管理。

（二）资金情况

2019年撤停企业维护费项目预算资金3,927,000元,包含生活费、门诊及住院费、其他节日慰问、临时救助、企业改制相关工作经费等。

截止2019年12月31日，区经信委累计申请财政预算指标3,877,000元，实际使用3,125,797.13元，年底区财政局收回预算指标688,773.88元，账面实际结余62,428.99元。

二、评价情况

经绩效评价工作组对巴南区2019年撤停企业及国有改制企业维护费项目基础资料的收集、整理、统计、分析、综合，从项目投入、管理、产出、效果四个方面的指标进行评议打分，项目得分为83.48分，项目绩效评价等次为： 良 。

三、需要关注的问题

（一）项目补贴发放准确性存在瑕疵

一是项目补贴发放无复核人员。二是目前政策享受对象的社保、财产及在世等情况，暂未与社保、不动产及人口管理等系统进行比对。

（二）无完整的管理制度

（三）项目有关文件未进行梳理、归集，人员信息更新不及时。

（四）少量资金用于预算范围外支出

四、有关建议

（一）通过复核、信息共享等手段提高补贴发放准确性。

（二）建立健全项目管理制度。

（三）合理预算项目资金，规范项目资金使用。

（四）加大居民医疗保险参保宣传，及时更新人员信息。

巴南区2019年惠科扩产扩能项目

招商引资优惠政策兑现项目

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔2019〕12号)、《重庆市市级部门政策和项目绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）文件的精神，巴南区财政局（以下简称“区财政局”）委托重庆通冠会计师事务所组织成立了绩效评价工作组，对巴南区2019年惠科扩产扩能项目招商引资优惠政策兑现项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

惠科股份有限公司（以下简称“惠科集团”）在巴南设立了重庆惠科金扬科技有限公司（以下简称“惠科金扬”）、重庆渝惠科技有限公司（以下简称“渝惠科技”）等全资、控股公司。巴南区经济和信息化委员会（以下简称“区经信委”）负责该招商引资优惠政策兑现的具体工作，区经信委分别于2019年6月、12月与惠科金扬、渝惠科技签订《惠科扩产扩能项目协议书》、《惠科扩产扩能项目补充协议》。

（二）资金情况

项目资金来源为2019年巴南区8100万元工业和信息化发展专项资金（含新兴产业扶持资金），未单独编制项目预算。截止2019年12月31日，区经信委累计兑现惠科金扬补贴1917.02万元，其中兑现惠科金扬2018年物流补贴约480.6万元、2019年1-3季度物流补贴约504.22万元、设备补贴932.2万元。

二、评价情况

经绩效评价工作组对巴南区2019年惠科扩产扩能项目招商引资优惠政策兑现项目基础资料的收集、整理、统计、分析、综合，从项目投入、管理、产出、效果四个方面的指标进行评议打分，项目得分为88.08分，项目绩效评价等次为：良 。

三、需重点关注的问题

（一）未设立具体的、可衡量的绩效指标，不利于后期评价

（二）协议中相关兑现标准条款有待细化

（三）新增产值较预期仍有一定差距

四、有关建议

（一）明确、细化绩效目标与指标

（二）明确协议相关兑现标准条款