巴南发改审发〔2022〕66号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达重庆水投龙洲湾储备地道路工程

概算暨投资计划的批复

重庆市水投集团土地储备整治有限公司：

你单位《关于重庆水投龙洲湾储备地道路工程概算（投资计划）批复的申请》（渝土储司文〔2022〕4号）已收悉。根据重庆长瑞峰工程造价咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将重庆水投龙洲湾储备地道路工程纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：重庆水投龙洲湾储备地道路工程（2018-500113-48-01-049357）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区李家沱-鱼洞Q标准分区。

四、建设规模及主要建设内容：该项目共2条道路，其中重庆市水投龙洲湾储备地道路（B1路）长576.602米，道路规模等级为城市支路，设计速度20公里/小时，道路宽度16米；重庆市水投龙洲湾储备地道路（B2路）长227.240米，道路规模等级为城市支路，设计速度20公里/小时，道路宽度16米。主要建设内容包括路基工程、路面工程、管网工程及照明工程等。

五、工程总投资3196.41万元。其中：建筑安装工程费2622.80万元，工程建设其他费用354.55万元（其中土地费用33.44万元），预备费147.20万元，建设期利息71.86万元。资金来源：业主自筹（土地出让后财政返还成本资金中解决）。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《巴南区政府投资项目管理办法》（巴南府发〔2014〕49号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：重庆水投龙洲湾储备地道路工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年2月25日

| 附件： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆水投龙洲湾储备地道路工程总概算表 |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 审核金额（万元） | 备注 |
| 一 | 工程费用 | 2622.80 |  |
| 1 | 道路工程 | 1521.78 |  |
| 2 | 高边坡防护工程 | 298.87 |  |
| 3 | 交通工程 | 106.22 |  |
| 4 | 照明工程 | 53.91 |  |
| 5 | 排水工程 | 605.22 |  |
| 6 | 绿化工程 | 36.8 |  |
| 二 | 建设项目其他费 | 354.55 |  |
| 1 | 前期费用 | 59.67 |  |
| 1.1 | 建设用地 | 33.44 | 可研批复 |
| 1.2 | 场地准备及临时设施费 | 26.23 | 建标（2007）164号 |
| 2 | 与项目建设有关的其他费用 | 294.89 |  |
| 3 | 项目建设管理费 | 54.72 | 财建（2016）504号 |
| 4 | 建设工程监理费 | 48.33 | 发改价格（2007）670号*0.7 |
| 5 | 招标代理服务费 | 8.56 | 发改价格（2011）534号*0.7 |
| 6 | 服务招标费 | 7.7 | 发改价格（2011）534号*0.7 |
| 7 | 招标交易服务费 | 1.34 | 渝价（2018）54号、渝价（2011）426号 |
| 8 | 可行性研究费编制 | 4.98 | 合同 |
| 9 | 环境影响评价费编制 | 9.8 | 合同 |
| 10 | 地质灾害危险性评估费 | 4.5 | 合同 |
| 11 | 工程勘察费 | 22.1 | 合同 |
| 12 | 工程设计费 | 28 | 合同 |
| 13 | 施工图审查 | 2.89 | 渝设协字（2019）05号 |
| 14 | 概算审查费 | 1.5 | 合同 |
| 15 | 工程量清单及组价编制 | 6.03 | 渝价（2013）428号*0.7 |
| 16 | 工程量清单及组价审查 | 6.03 | 渝价（2013）428号*0.7 |
| 17 | 施工阶段工程造价全过程控制 | 19.76 | 渝价（2013）428号*0.7 |
| 18 | 工程保险费 | 13.11 | 建标（2007）164号 |
| 19 | 安全生产保障费 | 39.34 | 财企（2012）16号 |
| 20 | 水土保持补偿费 | 4.95 | 渝价〔2017〕81号 |
| 21 | 水土保持方案编制费 | 6 | 合同 |
| 22 | 工程质量检测 | 5.25 | 渝建（2015）420号 |
| 三 | 预备费用 | 147.20 |  |
| 1 | 基本预备费 | 147.20 |  |
| 2 | 价差预备费 | 0 |  |
| 四 | 建设期贷款利息 | 71.86 |  |
| 五 | 概算总金额 | 3196.41 |  |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年2月25日印发