巴南发改审发〔2022〕576号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于巴南区五布河水文化建设工程可行性研究报告的批复

重庆市巴南区水利局:

你单位《关于申请审批巴南区五布河水文化建设工程可行性研究报告的函》（巴南水利函〔2022〕129号）收悉。根据京延工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意建设巴南区五布河水文化建设工程（2204-500113-04-01-116682）。现批复如下:

一、原则同意重庆图强工程技术咨询有限公司编制的《巴南区五布河水文化建设工程可行性研究报告》。

二、建设性质：新建。

三、建设地址：巴南区木洞镇、东温泉镇。

四、建设规模及主要建设内容：1、公建工程：巴南五布河水文化科技展馆室内装饰854㎡，改建公共厕所1处，新建文化廊架2个、观景高塔1座和通行桥梁3架。2、场地硬化与公共设施工程：实施硬质铺装22000 ㎡，新建观景平台5200 ㎡，新建2.5m宽慢行道3750m、3m宽骑行道24600m，设置便民服务台2处，新建塑胶场地1800 ㎡、运动场地2300 ㎡，亲水平台4500 ㎡，生态停车场850 ㎡，架空栈道5000 ㎡，文化景墙20座，互动水景5项，活动设施12项，互动小品15项，情景雕塑25项，城市家具150套，标志导识55套，安全栏杆2000m，生态驳岸1200m，护坡挡墙600m，架空结构492m。3、绿化工程：提升段绿化种植工程222000 ㎡，生态修复段绿化种植工程81000 ㎡，土石方工程120000m³。4、配套工程：电气景观照明60000 ㎡，给排水工程60000 ㎡。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资12245.63万元。其中：工程费用10726.37万元，工程建设其他费用1162.59万元，预备费356.67万元。项目资金来源为：申请三峡后续工作专项资金及区配套资金。

六、招标核准：

（一）招标范围：勘察、设计、施工、监理、设备以及重要材料；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：18个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

附件：巴南区五布河水文化建设工程估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年10月20日

附件：

巴南区五布河水文化建设工程估算表

| 序号 | 项目或费用名称 | 评估经济指标 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评估 工程量 | 评估单价（元） | 评估合计 （万元） |  |
| 一 | 工程费用 |  |  | 10726.37 |  |
| （一） | 公建工程 |  |  | 697.37 |  |
| （1） | 公共文化馆 |  |  | 645.37 |  |
| 1 | 墙面基础工程 | 4216.00 | 95.00 | 40.05 |  |
| 2 | 顶面工程 | 1054.00 | 285.00 | 30.04 |  |
| 3 | 墙面造型工程 | 4216.00 | 114.00 | 48.06 |  |
| 4 | 门窗角线工程 | 1054.00 | 28.50 | 3.00 |  |
| 5 | 水电工程 | 1054.00 | 171.00 | 18.02 |  |
| 6 | 楼梯楼板工程 | 1054.00 | 104.50 | 11.01 |  |
| 7 | 软装设备 | 1054.00 | 760.00 | 80.10 |  |
| 8 | 室外工程 | 1054.00 | 237.50 | 25.03 |  |
| 9 | 微型景观 | 1054.00 | 285.00 | 30.04 |  |
| 10 | 软装陈设 | 1.00 | 3600000.00 | 360.00 |  |
| （2） | 公共厕所 | 1.00 | 150000.00 | 15.00 |  |
| （3） | 文化廊架 | 2.00 | 50000.00 | 10.00 |  |
| （4） | 观景高塔 | 1.00 | 180000.00 | 18.00 |  |
| （5） | 通行桥梁 | 3.00 | 30000.00 | 9.00 |  |
| （二） | 场地硬化与公共设施工程 |  |  | 4650.00 |  |
| （1） | 硬质铺装 | 22000.00 | 115.00 | 253.00 |  |
| （2） | 观景平台 |  |  | 364.00 |  |
| 1 | 基础工程 | 5200.00 | 300.00 | 156.00 |  |
| 2 | 装饰工程 | 5200.00 | 400.00 | 208.00 |  |
| （3） | 慢行道(2.5M) |  |  | 243.71 |  |
| 1 | 路基工程 | 3750.00 | 97.00 | 36.38 |  |
| 2 | 路面工程 | 3750.00 | 291.00 | 109.13 |  |
| 3 | 附属工程 | 3750.00 | 145.50 | 54.56 |  |
| 4 | 综合管网 | 3750.00 | 116.40 | 43.65 |  |
| （4） | 骑行道(3M) |  |  | 1483.38 |  |
| 1 | 路基工程 | 24600.00 | 90.00 | 221.40 |  |
| 2 | 路面工程 | 24600.00 | 270.00 | 664.20 |  |
| 3 | 附属工程 | 24600.00 | 135.00 | 332.10 |  |
| 4 | 综合管网 | 24600.00 | 108.00 | 265.68 |  |
| （5） | 便民服务平台 | 2.00 | 200000.00 | 40.00 |  |
| （6） | 塑胶场地 |  |  | 84.60 |  |
| 1 | 场地平整 | 1800.00 | 50.00 | 9.00 |  |
| 2 | 塑胶铺设 | 1800.00 | 300.00 | 54.00 |  |
| 3 | 综合管网 | 1800.00 | 120.00 | 21.60 |  |
| （7） | 运动场地 |  |  | 39.10 |  |
| 1 | 场地平整 | 2300.00 | 50.00 | 11.50 |  |
| 2 | 综合管网 | 2300.00 | 120.00 | 27.60 |  |
| （8） | 亲水平台 | 4500.00 | 500.00 | 225.00 |  |
| （9） | 架空栈道 | 5000.00 | 300.00 | 150.00 |  |
| （10） | 生态停车场 |  |  | 34.43 | 设置停车位28个 |
| 1 | 场地平整 | 850.00 | 35.00 | 2.98 |  |
| 2 | 停车收费系统 | 1.00 | 200000.00 | 20.00 |  |
| 3 | 地位车锁 | 28.00 | 500.00 | 1.40 |  |
| 4 | 地面划线 | 850.00 | 30.00 | 2.55 |  |
| 5 | 充电桩 | 5.00 | 15000.00 | 7.50 |  |
| （11） | 文化景墙 | 20.00 | 12000.00 | 24.00 |  |
| （12） | 互动水景 | 5.00 | 18000.00 | 9.00 |  |
| （13） | 活动设施 | 12.00 | 20000.00 | 24.00 |  |
| （14） | 互动小品 | 15.00 | 12000.00 | 18.00 |  |
| （15） | 情景雕塑 | 25.00 | 30000.00 | 75.00 |  |
| （16） | 城市家具 | 150.00 | 3000.00 | 45.00 |  |
| （17） | 标志导识 | 55.00 | 3600.00 | 19.80 |  |
| （18） | 安全栏杆 | 3600.00 | 120.00 | 43.20 |  |
| （19） | 生态驳岸 | 1200.00 | 600.00 | 72.00 |  |
| （20） | 护坡挡墙 |  |  | 1043.10 |  |
| 1 | 坡面清表 | 2850.00 | 1140.00 | 324.90 |  |
| 2 | 石方开挖 | 2850.00 | 1425.00 | 406.13 |  |
| 3 | C20埋石砼回填 | 2850.00 | 760.00 | 216.60 |  |
| 4 | C20砼排水沟 | 2850.00 | 285.00 | 81.23 |  |
| 5 | PVC排水管 | 2850.00 | 50.00 | 14.25 |  |
| （21） | 架空结构 | 1492.00 | 400.00 | 59.68 |  |
| （22） | 土方整理 | 120000.00 | 25.00 | 300.00 |  |
| （三） | 绿化工程 |  |  | 4119.00 |  |
| （1） | 提升段绿化种植工程 |  |  | 3552.00 |  |
|  | 灌木带 | 222000.00 | 25.00 | 555.00 |  |
|  | 灌木地被混栽 | 222000.00 | 30.00 | 666.00 |  |
|  | 乔木地被混栽 | 222000.00 | 50.00 | 1110.00 |  |
|  | 乔灌木绿篱混栽 | 222000.00 | 55.00 | 1221.00 |  |
| （2） | 生态修复段绿化种植工程 |  |  | 567.00 |  |
|  | 片栽草皮 | 81000.00 | 25.00 | 202.50 |  |
|  | 地被花卉混栽 | 81000.00 | 45.00 | 364.50 |  |
| （四） | 配套工程 |  |  | 1260.00 |  |
| （1） | 电气景观照明 |  |  | 780.00 |  |
| 1 | 电气工程 | 60000.00 | 50.00 | 300.00 |  |
| 2 | 照明工程 | 60000.00 | 80.00 | 480.00 |  |
| （2） | 给排水工程 |  |  | 480.00 |  |
| 1 | 给水工程 | 60000.00 | 50.00 | 300.00 |  |
| 2 | 排水工程 | 60000.00 | 30.00 | 180.00 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 1162.59 |  |
| （一） | 技术咨询费 |  |  | 941.73 |  |
| 1 | 前期工作咨询费 |  |  | 28.74 | 渝价〔2013〕430号 |
| 2 | 工程勘察设计费 |  |  | 354.90 | 已签合同，建标〔2007〕164号、计价格〔2002〕10号 |
| 3 | 工程造价咨询费 |  |  | 170.69 | 渝价[2013]428号 |
| 4 | 环境影响评价费 |  |  | 15.00 | 计价格[2002]125号 |
| 5 | 洪水影响评价 |  |  | 86.80 | 已签合同 |
| 6 | 水土保持方案报告 |  |  | 14.50 | 已签合同 |
| 7 | 社会风险稳定评价 |  |  | 9.50 | 已签合同 |
| 8 | 工程监理费 |  |  | 231.46 | 发改价格〔2007〕670号 |
| 9 | 招标代理服务费 |  |  | 30.14 | 计价格 [2002]1980号 |
| （二） | 工程建设管理费 |  |  | 118.96 |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  | 118.96 | 财建[2002]394号、渝财建[2003]247号 |
| （三） | 其他费用 |  |  | 101.90 |  |
| 1 | 工程保险费 |  |  | 37.54 | 建标〔2007〕164号，按工程费用*0.35%计列 |
| 2 | 场地准备及临时设施费 |  |  | 53.63 | 建标〔2007〕164号，按工程费用*0.5%计列 |
| 3 | 劳动安全评审费 |  |  | 10.73 | 建标〔2007〕164号，按工程费用*0.1%计列 |
| 三 | 预备费 |  |  | 356.67 | （一+二）*3% |
| 四 | 总投资 |  |  | 12245.63 | 一+二+三+四 |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年10月20日印发