巴南发改审发〔2022〕581号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于二圣镇建筑风貌改造项目可行性研究报告的批复

重庆市巴南区二圣镇人民政府:

你单位《关于申请审批二圣镇建筑风貌改造项目可行性研究报告的函》二圣府函〔2022〕110号）收悉。根据中实建设工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意建设二圣镇建筑风貌改造项目（2210-500113-04-01-952516）。现批复如下:

一、原则同意天和国咨控股集团有限公司编制的《二圣镇建筑风貌改造项目可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：巴南区二圣镇。

四、建设规模及主要建设内容：场镇建筑风貌提升共计22栋，外墙整治55000㎡，屋顶改造19000㎡、一层立柱改造、店招店牌规范、空调机位规整，山墙美化、石牌坊一个等。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资1757.64万元。其中：工程费用1475.01万元，工程建设其他费用198.93万元，预备费83.7万元。项目资金来源为：城乡融合发展资金1201万元，其余不足部分业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：9个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

附件：二圣镇建筑风貌改造项目概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年10月21日

附件：

二圣镇建筑风貌改造项目概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 评估投资 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 （元） | 合计 （万元） |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 1475.01 |  |
| （一） | 一层以上建筑外立面 |  |  |  | 703.43 |  |
| 1 | 山墙水泥外墙面清理至基层直 接刷漆 | ㎡ | 4226 | 143 | 60.4318 |  |
| 2 | 外墙瓷砖保留，外饰质感涂料 | ㎡ | 23563 | 175 | 412.3525 |  |
| 3 | 外墙剔除瓷砖，外饰质感涂料 | ㎡ | 6553 | 184 | 120.5752 |  |
| 4 | 替换/新增空调外机罩 | 个 | 1413 | 420 | 59.346 |  |
| 5 | 新增隐形防盗网 | 个 | 841 | 350 | 29.435 |  |
| 6 | 空调移机 | 个 | 617 | 345 | 21.2865 |  |
| （二） | 一层门面——店招店面 |  |  |  | 114.39 |  |
| 1 | 店招更换（900*600）含移机 | m | 827 | 550 | 45.485 |  |
| 2 | 店招更换（900*300） | m | 112 | 410 | 4.592 |  |
| 3 | 特例店招 1（900*600）含移机 | m | 94 | 550 | 5.17 |  |
| 4 | 特例店招 2（900*600）含移机 | m | 37 | 550 | 2.035 |  |
| 5 | 卷帘门刷漆 | ㎡ | 3000 | 30 | 9 |  |
| 6 | 外包装饰柱（包空调落水管） | 个 | 400 | 600 | 24 |  |
| 7 | 壁灯 | 个 | 400 | 180 | 7.2 |  |
| 8 | 高 400 勒脚贴面 | ㎡ | 805 | 210 | 16.905 |  |
| （三） | 屋顶改造 |  |  |  | 633.99 |  |
| 1 | 原有屋面拆除 | ㎡ | 6084 | 50 | 30.42 |  |
| 2 | 新建琉璃瓦屋顶 | ㎡ | 12718 | 390 | 496.002 |  |
| 3 | 新增成品雨水沟 | m | 2442 | 350 | 85.47 |  |
| 4 | 新增落水管 | m | 4910 | 45 | 22.095 |  |
| （四） | 线路规整 | 栋 | 22 | 6000 | 13.2 |  |
| （五） | 山墙文化 | 处 | 4 | 7500 | 3 |  |
| （六） | 石牌坊 | 个 | 1 | 70000 | 7 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 198.93 |  |
| 1 | 项目论证费 |  |  |  | —— |  |
| 1.1 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 3 |  |
| 1.2 | 可行性研究报告评估费用 |  |  |  | 0.76 |  |
| 2 | 勘察设计费 |  |  |  | —— |  |
| 2.1 | 设计费 |  |  |  | 46 |  |
| 2.2 | 勘察测量费 |  |  |  | 12 |  |
| 2.3 | 施工图审查费 |  |  |  | 2.71 |  |
| 3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 5.75 |  |
| 4 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | —— |  |
| 4.1 | 概算编审费 |  |  |  | 4.44 |  |
| 4.2 | 工程量清单组价及组价编审费 |  |  |  | 17.75 |  |
| 4.3 | 工程量清单结算审核 |  |  |  | 7.4 |  |
| 4.4 | 造价全过程控制 |  |  |  | 16.75 |  |
| 5 | 工程建设监理费 |  |  |  | 35.3 |  |
| 6 | 建设单位管理费 |  |  |  | —— |  |
| 6.1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 27.13 |  |
| 6.2 | 招标投标交易服务费 |  |  |  | 0.75 |  |
| 7 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 7.38 |  |
| 8 | 保险费 |  |  |  | 4.43 |  |
| 9 | 安全生产保障费 |  |  |  | 7.38 |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 83.7 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 83.7 |  |
| 四 | 项目总投资 |  |  |  | 1757.64 |  |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年10月21日印发