巴南发改审发〔2022〕589号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达鱼洞中学运动场改扩建工程

概算暨投资计划的批复

重庆市鱼洞中学校：

你单位《关于鱼洞中学运动场改扩建工程下达投资计划的请示》（鱼中文（2022）7号）已收悉。根据重庆淇澳工程咨询有限公司巴南区分公司的概算审核报告，经研究，同意将鱼洞中学运动场改扩建工程纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：鱼洞中学运动场改扩建工程（2202-500113-04-01-316597）。

二、建设性质：改建。

三、建设地点：巴南区鱼洞镇石子坪400号。

四、建设规模及主要建设内容：建设用地约9000平方米，总建筑面积约5000平方米，现有运动场下挖几米，架空一层，上面为室外运动场，下面为综合体育馆；建设的内容包含土石方工程、建筑工程、安装工程及室外景观工程等。

五、工程总投资4075.59万元。其中：建筑安装工程费3754.31万元，工程建设其他费用202.57 万元，预备费用118.71 万元。资金来源：区财政逐年安排资金3500万元，其余不足部分由业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：鱼洞中学运动场改扩建工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年10月26日

附件：

鱼洞中学运动场改扩建工程总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 审核概算造价（万元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费用 | 安装工程费用 | 设备购置费 | 其它费用 | 合计 |  |
| 一 | 工程费用 | 3750.11 | 4.20 | 0.00 |  | 3754.31 |  |
| (一） | 建筑物 | 3336.57 |  |  |  | 3336.57 |  |
| 1 | 房屋建筑 | 3336.57 |  |  |  | 3336.57 |  |
| 1.1 | 建筑工程费用 | 3007.43 |  |  |  | 3007.43 |  |
| 1.2 | 室内给排水及消防工程费用 | 102.63 |  |  |  | 102.63 |  |
| 1.3 | 电气工程费用(含防雷接地） | 140.90 |  |  |  | 140.90 |  |
| 1.4 | 智能化工程费用 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1.5 | 分体空调及通风排烟工程费用 | 68.12 |  |  |  | 68.12 |  |
| 1.6 | 游泳池专用设备 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1.7 | 抗震支架工程 | 17.48 |  |  |  | 17.48 |  |
| (二） | 室外附属工程 | 413.55 | 4.20 |  |  | 417.75 |  |
| 1 | 室外给排水管道 |  | 2.20 |  |  | 2.20 |  |
| 2 | 道路及广场硬质铺地工程费用 | 40.35 |  |  |  | 40.35 |  |
| 3 | 景观绿化工程费用 | 2.82 |  |  |  | 2.82 | 校内平衡，同送审 |
| 4 | 垃圾收集点设置 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 5 | 室外景观照明及路灯 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |
| 6 | 边坡支护 | 269.43 |  |  |  | 269.43 |  |
| 7 | 场平土石方 | 99.94 |  |  |  | 99.94 |  |
| 二 | 工程建设其它费用 |  |  |  |  | 202.57 | （一）+（二）+...（四） |
| （一） | 技术咨询费用 |  |  |  | 165.01 | 165.01 |  |
| 1 | 工程监理费 |  |  |  | 46.44 | 46.44 | 渝监协[2015]44号，按40%计取 |
| 2 | 工程勘察费（包含外业见证和成果审查） |  |  |  | 11.88 | 11.88 | 按合同计取 |
| 3 | 工程设计费 |  |  |  | 48.75 | 48.75 | 按合同计取 |
| 4 | 施工图审查费 |  |  |  | 4.40 | 4.40 | 按合同计取 |
| 5 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 4.16 | 4.16 | 渝价[2013]428号及市场价 |
| 5.1 | 工程造价全过程控制费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 区财政支付（按送审） |
| 5.2 | 工程量清单及组价编制费 |  |  |  | 4.16 | 4.16 | 按合同计取，审核费由区财政支付（按送审） |
| 5.3 | 工程结算审查费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 区财政支付（按送审） |
| 6 | 防雷工程设计审核、施工监审费 |  |  |  | 0.53 | 0.53 | 渝价[2001]402号 |
| 7 | 施工招投标代理费 |  |  |  | 4.86 | 4.86 | 发改价格[2011]534号、计价格[2002]1980号及市场价，按30%计取 |
| 8 | 白蚂蚁防治费 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 渝价[2013]426号 |
| 9 | 环境影响评价费 |  |  |  | 2.09 | 2.09 | 计价格[2002]125号 |
| 10 | 可行性报告编制费 |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 按合同计取 |
| 11 | 城市建设配套费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 渝府发[2015]53号（免） |
| 12 | 人防异地建设费 |  |  |  | 11.24 | 11.24 | 渝价[2004]32号，减半计取 |
| 13 | 财务决算审查费 |  |  |  | 3.43 | 3.43 | 渝价〔2011〕257号文计取 |
| 14 | 测绘费 |  |  |  | 2.60 | 2.60 | 按合同计取 |
| 15 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 1.79 | 1.79 | 渝价〔2017〕81号文计取 |
| 16 | 地质灾害危险性评估费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 按合同计取 |
| 17 | 土壤检测费 |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 暂估 |
| 18 | 边坡监测费 |  |  |  | 6.00 | 6.00 | 暂估 |
| （二） | 建设管理费 |  |  |  | 3.15 | 3.15 |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 学校自己管理 |
| 2 | 工程建设招标投标交易服务费 |  |  |  | 3.15 | 3.15 | 渝价[2018]54号 |
| （三） | 其它费用 |  |  |  | 34.40 | 34.40 |  |
| 1 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 5.63 | 5.63 | 建标[2007]164号 |
| 2 | 安全生产保障费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 按1%计列 |
| 3 | 水电接入费 |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 暂估 |
| 4 | 材料检测费 |  |  |  | 18.77 | 18.77 |  |
| （四） | 土地使用费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 在校内建设,无 |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 118.71 | 118.71 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 118.71 | 118.71 | 按3%计列 |
| 2 | 价差预备费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 本项目暂不计取 |
| 四 | 建设期贷款利息 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 本项目暂不计取 |
| 五 | 建设工程总投资 |  |  |  |  | 4075.59 |  |

抄送：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年10月26日印发