巴南发改审发〔2022〕658号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达重庆市巴南区高职城二期二组团土地整治项目（一期）概算暨投资计划的批复

重庆融智创达城市建设开发有限公司：

你单位《关于申报重庆市巴南区高职城二期二组团土地整治项目概算的请示》（融智创达〔2022〕12号）已收悉。根据重庆淇澳工程咨询有限公司巴南区分公司的概算审核报告，经研究，同意将重庆市巴南区高职城二期二组团土地整治项目（一期）纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：重庆市巴南区高职城二期二组团土地整治项目（一期）（2208-500113-04-01-632804）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区高职城片区。

四、建设规模及主要建设内容：道路建设共计14条(包括横十二路、横十三路、横十四路、横十五路、纵一路、尚文大道一支路、尚文大道二支路、尚文大道三支路、尚文大道四支路、横十路道路建设项目、纵一路（一期）道路建设项目、尚文大道工程、燕尾山道路工程、云滨路延伸段道路工程、横十三路综合管廊)。

横十二路：横十二路为城市次干路，设计速度40km/h，标准路幅宽度26m，双向四车道。起点接规划智云大道，沿线依次与规划路、滨河路、纵二路、尚文大道、纵一路相交，终点接渝南大道，全线长1501.386m；

横十三路：横十三路为城市次干路，设计速度40km/h，标准路幅宽度26m，双向四车道。起点接滨河路，沿线依次与纵二路、尚文大道、纵一路相交，终点接渝南大道，全线长828.139m；

横十四路：起点接规划滨河路，然后向东延伸，止于渝南大道交叉口。横十四路全长1147.458m；

横十五路：起点接规划滨河路，然后向东延伸，止于渝南大道交叉口。横十五路全长1142.544m；

纵一路：起点与横十五路相交，向北延伸，沿线依次与横十四路、尚文四支路、尚文三支路、横十四路、尚文二支路、尚文一支路、横十三路、横十二路、横十一路交叉，终点与横十路相交。纵一路全长1954.944m；

尚文大道一支路：尚文一支路为城市支路，设计速度30km/h，标准路幅宽度16m，双向二车道。起点接尚文大道，终点接纵一路，全线长247.352m；

尚文大道二支路：尚文二支路为城市支路，设计速度30km/h，标准路幅宽度16m，双向二车道。起点接尚文大道，终点接纵一路，全线长250.956m；

尚文大道三支路：尚文三支路为城市支路，设计速度30km/h，标准路幅宽度16m，双向二车道。起点接尚文大道，沿线与纵一路相交，终点接渝南大道，但与渝南大道不交叉，为断头路，全线长389.532m；

尚文大道四支路：尚文四支路为城市支路，设计速度30km/h，标准路幅宽度16m，双向二车道。起点与尚文大道相交，沿线与纵一路交叉，终点接渝南大道，但与渝南大道不交叉，为断头路，全长376.541m；

横十路道路建设项目：横十路起点接滨河路，线路自西向东延伸，沿线与纵二路、教育大道、纵一路平交后止于渝南大道，为城市次干路，双向四车道，标准路幅宽度26m，设计车速40km/h，道路全长973.373m；

纵一路（一期）道路建设项目：纵一路起点接横十路，线路自南向北延伸，依次与马坝坪支路、云城路平交后止于横九路，为城市支路，双向两车道，标准路幅宽度16m，设计车速30km/h，道路全长853.51m；

尚文大道工程：起点接教育大道一期终点，与规划横九路平交，由北往南经规划云城路、规划马坝坪支路、规划横十路、横十一路、横十二路、横十三路、H6路、H7路、横十四路、H8路、H9路、止于规划横十六路，全长2800m。尚文大道一期为城市主干路，设计车速为60km/h，标准路幅宽44m，车行道宽25m（含中分带宽3m），双向6车道。含人行天桥5座和综合管廊一座（长约0.83km，综合管廊结构外尺寸为7.9m×3.8m，分电力仓、综合仓和燃气仓）；

燕尾山道路工程：燕尾山路为城市次干路，标准路幅宽度：K0+000-K0+745.787段为29米，K0+745.787-K1+433.289段为31.5米，K1+433.28-K3+743.533段为26米，总长度为3743.533米；

云滨路延伸段道路工程：云滨路延伸段为城市次干路，全长1322.094Km，设计车速30Km/h，路幅宽度32米，双向4车道；

综合管廊：廊位于高职城片区，沿横十三路敷设，总长约0.81公里（两舱室约0.33公里、三舱室约0.48公里），设计内容包含综合管廊主体工程、结构工程、电气工程、监控与报警工程、通风工程、人防工程、消防工程等。

五、工程总投资194855.73万元。其中：建筑安装工程费168524.18万元，工程建设其他费用12818.14万元，预备费用9067.12万元，建设期贷款利息4446.29万元。资金来源：业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：重庆市巴南区高职城二期二组团土地整治项目（一期）总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年12月20日

附件：

重庆市巴南区高职城二期二组团土地整治项目（一期）总概算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核概算价值（万元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 工程费 | 其他 费用 | 合计 |  |
| 一 | 建筑安装费用 | 149693.50 | 18830.68 |  |  | 168524.18 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 12818.14 | 12818.14 |  |
| 1 | 建设用地费用 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.1 | 征地拆迁费用 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 技术咨询费用 |  |  |  | 2500.99 | 2500.99 |  |
| 2.1 | 项目论证费用 |  |  |  | 33.37 | 33.37 |  |
| 2.1.1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 6.80 | 6.80 | 按提供合同计算（共计24条道路) |
| 2.1.2 | 编制可研性研究报告 |  |  |  | 26.57 | 26.57 | 按提供合同计算（共计24条道路) |
| 2.2 | 工程勘察设计费 |  |  |  | 2467.62 | 2467.62 |  |
| 2.2.1 | 工程勘察测量费 |  |  |  | 789.73 | 789.73 | 按提供合同计算 |
| 2.2.2 | 勘察成果审查费 |  |  |  | 215.18 | 215.18 | 按提供合同计算 |
| 2.2.3 | 勘察见证费用 |  |  |  | 25.20 | 25.20 | 按提供合同计算 |
| 2.2.4 | 工程设计费 |  |  |  | 1437.51 | 1437.51 | 按提供合同计算 |
| 3 | 施工图审查费 |  |  |  | 228.92 | 228.92 | 按提供合同计算（含24条路初设审查） |
| 4 | 环境影响评价费 |  |  |  | 4.06 | 4.06 | 按提供合同计算 |
| 5 | 招标代理费 |  |  |  | 61.51 | 61.51 | 按提供合同计算（施工、监理） |
| 6 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 1994.78 | 1994.78 |  |
| 6.1.1 | 概算编制费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 无合同（已包含在设计费中） |
| 6.1.2 | 工程量清单及组价编制 |  |  |  | 345.30 | 345.30 | 渝价[2013]428号文 |
| 6.1.3 | 工程量清单及组价审核 |  |  |  | 345.30 | 345.30 | 渝价[2013]428号文 |
| 6.1.4 | 施工阶段全过程造价控制 |  |  |  | 1043.14 | 1043.14 | 渝价[2013]428号文 |
| 6.1.5 | 工程量清单结算审核 |  |  |  | 261.04 | 261.04 | 渝价[2013]428号文 |
| 7 | 工程建设监理费 |  |  |  | 2333.06 | 2333.06 | 发改价格[2007]670号文 |
| 8 | 专项费 |  |  |  | 1594.84 | 1594.84 |  |
| 8.1.1 | 地质灾害评估费 |  |  |  | 70.00 | 70.00 | 暂列，最终按时计算 |
| 8.1.2 | 社会稳定评价费 |  |  |  | 21.00 | 21.00 | 暂列，最终按时计算 |
| 8.1.3 | 水土保持论证费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 暂列，最终按时计算 |
| 8.1.4 | 水土保持方案编审 |  |  |  | 5.86 | 5.86 | 按提供合同计算 |
| 8.1.5 | 行洪论证费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 暂列，最终按时计算 |
| 8.1.6 | 其他专项费 |  |  |  | 1397.98 | 1397.98 | 科技创新，土地污染费处置，高边坡论证、审查费，文物勘察及保护挖掘（暂列暂列，最终按时计算） |
| 9 | 工程相关费用 |  |  |  | 1350.60 | 1350.60 |  |
| 9.1 | 安全生产保障费 |  |  |  | 1011.15 | 1011.15 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法 （CQGSBF-JA-2021） |
| 9.2 | 水土保持措施费 |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 暂列，最终按实计算 |
| 9.3 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 78.65 | 78.65 | 渝价[2017]81号文 |
| 9.4 | 管网迁改费 |  |  |  | 160.80 | 160.80 | 暂列，最终按实计算 |
| 10 | 工程建设管理费 |  |  |  | 1321.19 | 1321.19 |  |
| 10.1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 1296.19 | 1296.19 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法 （CQGSBF-JA-2021） |
| 10.2 | 招标投标交易服务费 |  |  |  | 25.00 | 25.00 | 渝价[2018]54号文 |
| 11 | 其他费用 |  |  |  | 1428.19 | 1428.19 |  |
| 11.1 | 工程保险费 |  |  |  | 505.57 | 505.57 | 渝价[2013]428号文 |
| 11.2 | 周边建筑物安全论证费 |  |  |  | 80.00 | 80.00 | 暂列，最终按时计算 |
| 11.3 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 842.62 | 842.62 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法 （CQGSBF-JA-2021） |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 9067.12 | 9067.12 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 9067.12 | 9067.12 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法 （CQGSBF-JA-2021） |
| 四 | 建设期贷款利息 |  |  |  | 4446.29 | 4446.29 | 年利率4.75% |
| 五 | 项目总投资 | 149693.50 | 18830.68 | 0.00 | 26331.55 | 194855.73 |  |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年12月20日印发