巴南发改审发〔2023〕26号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于云篆山小环线（下山段）K3+720-K4+220滑坡段排危整治工程可行性研究报告的批复

重庆市巴南公路建设有限公司:

你单位《关于云篆山小环线（下山段）K3+720-K4+220滑坡段排危整治工程可行性研究报告审批的函》（巴路司函〔2022〕34号）收悉。根据重庆凯弘工程咨询有限公司巴南分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设云篆山小环线（下山段）K3+720-K4+220滑坡段排危整治工程（2301-500113-04-01-740204）。现批复如下:

一、原则同意明科建设咨询有限公司编制的《云篆山小环线（下山段）K3+720-K4+220滑坡段排危整治工程可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：巴南区云篆山村。

四、建设规模及主要建设内容：本项目为对云篆山小环线（下山段）K3+720-K4+220滑坡段进行排危整治，主要建设内容包括机械挖孔抗滑桩、格构锚杆、微型桩、截排水等工程。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资1241.5163万元。其中：工程费用1004.6568万元，工程建设其他费用177.7397万元（含土地使用及拆迁补偿费13.83万元），预备费59.1198万元。项目资金来源为：业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：6个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

附件：云篆山小环线（下山段）K3+720-K4+220滑坡段排危整治工程概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2023年1月18日

附件：

云篆山小环线（下山段）K3+720-K4+220滑坡段排危整治工程概算表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 评审 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额(万元) | 技术经济指标（元） |  |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 1004.6568 | 20093136.00 |  |
| 101 | 临时工程 | 34.1856 | 683712.00 |  |
| 10101 | 临时道路 | 2.5 | 31250.00 |  |
| 1010101 | 临时便道（修建、拆除与维护） | 2.5 | 31250.00 |  |
| 10104 | 临时供电设施 | 22.0865 | 220865.00 |  |
| 10106 | 临时供水 | 9.5991 | 95991.00 |  |
| 102 | 路基工程 | 912.6375 | 18252750.00 |  |
| LJ06 | 排水工程 | 26.3186 | 526372.00 |  |
| LJ0603 | 截水沟 | 26.3186 |  |  |
| LJ060303 | C25商品现浇混凝土 | 26.3186 | 891.94 |  |
| LJ07 | 路基防护与加固工程 | 852.163 | 17043260.00 |  |
| LJ0701 | 一般边坡防护与加固 | 852.163 | 170432600.00 |  |
| LJ070101 | 锚杆1-φ25mm | 3.2741 | 164.12 |  |
| LJ070102 | 带肋钢筋(HRB400) | 5.3132 | 5.98 |  |
| LJ070103 | C25商品混凝土框架梁 | 5.2927 | 755.02 |  |
| LJ070104 | φ1.5m旋挖钻孔灌注桩 | 108.7272 | 2009.74 |  |
| LJ070105 | φ2.0m旋挖钻孔灌注桩 | 290.5798 | 3253.97 |  |
| LJ070106 | φ0.2m微型钢管桩 | 40.6993 | 188.42 |  |
| LJ070107 | I16工字钢（含连接钢筋） | 34.6079 | 7.47 |  |
| LJ070108 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400) | 317.2929 | 5.50 |  |
| LJ070109 | 冠梁混凝土C30 | 46.3759 | 858.81 |  |
| LJ08 | 路基其他工程 | 34.1559 | 426948.75 |  |
| LJ0801 | 余方弃置（增运10km（全费用综合单价，计量规则：天然密实方）） | 34.1559 | 70.94 |  |
| 109 | 其他工程 |  |  |  |
| 110 | 专项费用 | 57.8337 |  |  |
| 11001 | 施工场地建设费 | 42.9866 |  | 429866 |
| 11002 | 安全生产费 | 14.8471 |  | 10047217*1.5% |
| 2 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 13.83 | 276600.00 |  |
| 201 | 土地使用费 | 13.83 |  |  |
| 20101 | 永久征用土地 | 8.58 | 22000.00 | 22000*3.9 |
| 20102 | 临时用地 | 5.25 | 15000.00 | 3.5*15000 |
| 3 | 第三部分 工程建设其他费 | 171.1129 | 3422258.00 |  |
| 301 | 建设项目管理费 | 73.7172 | 1474344.00 |  |
| 30101 | 建设单位（业主）管理费 | 41.1922 | 823844.00 | 411922 |
| 30102 | 建设项目信息化费 |  |  |  |
| 30103 | 工程监理费 | 25.6387 | 512774.00 | 256387*1 |
| 30104 | 设计文件审查费 | 0.7263 | 14526.00 | 7263*0.8 |
| 30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 6.16 | 123200.00 | 800*77 |
| 302 | 研究试验费 |  |  |  |
| 303 | 建设项目前期工作费 | 92.9998 | 1859996.00 |  |
| 30301 | 勘查设计费 | 85.8000 | 1716000.00 | 47.8000+38.0000（合同价） |
| 30302 | 概算审核 | 1.8666 | 37332.00 | +(500*0.004+(500)*0.0035+197925/10000*0.003)*10000*0.7*0.7 |
| 30303 | 预算编制 | 2.6666 | 53332.00 | (500*0.004+(500)*0.0035+197925/10000*0.003)*10000*0.7 |
| 30304 | 预算审核 | 2.6666 | 53332.00 | (500*0.004+(500)*0.0035+197925/10000*0.003)*10000*0.7 |
| 304 | 专项评价（估）费 |  |  |  |
| 305 | 联合试运转费 | 0.3773 | 7546.00 | 9432784*0.04% |
| 306 | 生产准备费 |  |  |  |
| 30601 | 工器具购置费 |  |  |  |
| 30602 | 办公和生活用家具购置费 |  |  |  |
| 30603 | 生产人员培训费 |  |  |  |
| 30604 | 应急保通设备购置费 |  |  |  |
| 308 | 工程保险费 | 4.0186 | 80372.00 | 10046568*0.4% |
| 309 | 其他相关费用 |  |  |  |
| 4 | 第四部分 预备费 | 59.4800 | 1189600.00 |  |
| 401 | 基本预备费 | 59.4800 | 1189600.00 | 11895997*5% |
| 402 | 价差预备费 |  |  |  |
| 5 | 第一至四部分合计 | 1249.0797 | 24981594.00 | 10046568+138300+1711129+594800 |
| 6 | 建设期贷款利息 |  |  | 贷款总额：8291620元。其中XXX银行贷款额8291620元，计息年0年， |
| 7 | 公路基本造价 | 1249.0797 | 24981594.00 | 11685468+0+0 |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2023年1月18日印发