巴南发改审发〔2023〕45号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达重庆国际生物城黄金大道（特警总队段）项目概算暨投资计划的批复

重庆国际生物城开发投资有限公司：

你单位《关于报送重庆国际生物城黄金大道（特警总队段）项目设计概算的函》（国际生物城函（2023）9号）已收悉。根据中实建设工程咨询有限公司巴南分公司的概算审核报告，经研究，同意将重庆国际生物城黄金大道（特警总队段）项目纳入我区2023年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：重庆国际生物城黄金大道（特警总队段）项目（2108-500113-04-01-644496）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区南木洞镇。

四、建设规模及主要建设内容：道路总长约395m，规划道路等级为城市主干路，标准路幅宽44m。主要包括道路工程、结构工程、给排水工程（含海绵城市）、电力工程、通信工程、照明工程、交通工程和绿化工程。

五、工程总投资3422.42万元。其中：建筑安装工程费2610.17万元，工程建设其他费用640.86万元（含征地拆迁补偿费405.30万元），预备费用142.29万元，建设期贷款利息29.10万元。资金来源：业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：重庆国际生物城黄金大道（特警总队段）项目总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2023年2月14日

附件

重庆国际生物城黄金大道（特警总队段）项目总概算表

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 概算审核金额（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 合 计 |  |
| 一 | 第一部分 工程费用 | 2610.17 | 2610.17 |  |
|  | 道路工程 | 1489.06 | 1489.06 |  |
| 1 | 道路工程 | 907.56 | 907.56 |  |
| 2 | 机械（爆破）土石方工程 | 581.50 | 581.50 |  |
|  | 结构工程 | 177.78 | 177.78 |  |
| 1 | 挡墙工程 | 165.40 | 165.40 |  |
| 2 | 机械（爆破）土石方工程 | 12.37 | 12.37 |  |
|  | 给排水工程（含海绵城市） | 496.07 | 496.07 |  |
| 1 | 排水工程 | 294.51 | 294.51 |  |
| 2 | 人工土石方 | 45.33 | 45.33 |  |
| 3 | 机械（爆破）土石方工程 | 156.23 | 156.23 |  |
|  | 电力工程 | 133.30 | 133.30 |  |
| 1 | 电力管沟 | 38.12 | 38.12 |  |
| 2 | 电气设备安装工程 | 60.44 | 60.44 |  |
| 3 | 人工土石方 | 7.76 | 7.76 |  |
| 4 | 机械（爆破）土石方工程 | 26.98 | 26.98 |  |
|  | 通信工程 | 64.83 | 64.83 |  |
| 1 | 通信工程 | 15.40 | 15.40 |  |
| 2 | 电气设备安装工程 | 24.16 | 24.16 |  |
| 3 | 人工土石方 | 5.57 | 5.57 |  |
| 4 | 机械（爆破）土石方工程 | 19.70 | 19.70 |  |
|  | 照明工程 | 97.11 | 97.11 |  |
| 1 | 照明工程 | 7.08 | 7.08 |  |
| 2 | 电气设备安装工程 | 81.71 | 81.71 |  |
| 3 | 人工土石方 | 1.83 | 1.83 |  |
| 4 | 机械（爆破）土石方工程 | 6.48 | 6.48 |  |
|  | 交通工程 | 87.16 | 87.16 |  |
| 1 | 交通工程 | 87.16 | 87.16 |  |
|  | 绿化工程 | 64.88 | 64.88 |  |
| 1 | 市政绿化工程 | 64.88 | 64.88 |  |
| 二 | 第二部分 工程建设其它费 |  | 640.86 |  |
| （一） | 建设用地费用 |  | 405.30 |  |
| 1 | 征地拆迁补偿费 |  | 405.30 | 根据建设单位回复：征地拆迁共27.02亩，按15万元/亩计 |
| （二） | 技术咨询费用 |  | 150.97 |  |
| 1 | 可行性研究报告编制费 |  | 10.63 | 渝价[2013]430号文记取 |
| 2 | 工程勘察测量费 |  | 8.58 | 按合同记取 |
| 3 | 勘察成果审查费 |  | 1.12 | 按合同记取 |
| 4 | 工程设计费 |  | 17.00 | 按合同记取 |
| 5 | 施工图审查费 |  | 7.33 | 按合同记取 |
| 6 | 招标代理费 |  | 8.53 | 计价格[2011]534号文7折记取 |
| 7 | 环境影响评价费 |  | 5.10 | 计价格[2002]141号文7折记取 |
| 8 | 工程量清单及组价编制费 |  | 5.09 | 渝价[2013]428号文7折记取 |
| 9 | 工程量清单及组价审核费 |  | 5.09 | 渝价[2013]428号文7折记取 |
| 10 | 施工阶段全过程造价控制 |  | 19.67 | 渝价[2013]428号文7折记取 |
| 12 | 工程建设监理费 |  | 48.12 | 发改价格[2007]670号文7折记取 |
| 13 | 工程地灾评估费 |  | 5.00 | 发改价格[2006]745号文记取 |
| 14 | 水土保持方案编制费 |  | 9.72 | 保监[2005]22号文 |
| （三） | 工程相关费用 |  | 18.18 |  |
| 1 | 安全生产保障费 |  | 15.66 | 2021概算文件编制办法中桥梁、隧道工程按建筑安装工程费的1%~1.2%计列；除桥梁、隧道工程外的其他专业工程按建筑安装工程费用的0.5%~1%计列。按6%计取 |
| 2 | 水土保持补偿费 |  | 2.52 | 根据渝价[2017]81号文：一般性生产建设项目按照征占用土地面积一次性计征，收费标准为每平方米1.4元（不足1平方米的按1平方米计）。 |
| （四） | 工程建设管理费 |  | 45.53 |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  | 44.15 | 按财建[2016]504号文记取 |
| 2 | 招标投标交易服务费 |  | 1.38 | 按渝价[2018]54号文记取 |
| （五） | 其他费用 |  | 20.88 |  |
| 1 | 工程保险费 |  | 7.83 | 建标[2007]164号文记取 |
| 2 | 场地准备及临时设施费 |  | 13.05 | 建标[2007]164号文记取 |
| 三 | 第三部分 基本预备费 |  | 142.29 |  |
| 1 | 基本预备费 |  | 142.29 | （一+二-建设用地费）*5% |
| 2 | 涨价预备费 |  | 0.00 |  |
| 四 | 建设期贷款利息 |  | 29.10 | 静态总投资70%考虑贷款，贷款利率按 4.90%计，建设期半年 |
| 五 | 总投资合计 |  | 3422.42 |  |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2023年2月14日印发