巴南发改审发〔2023〕89号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于鱼洞街道仙池村水毁公路修复工程

可行性研究报告的批复

重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处:

你单位《关于申请审批鱼洞街道仙池村水毁公路修复工程可行性研究报告的函》（鱼洞办函〔2023〕38号）收悉。根据重庆凯弘工程咨询有限公司巴南分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设鱼洞街道仙池村水毁公路修复工程（2302-500113-04-01-349939）。现批复如下:

- 原则同意中大设计集团有限公司编制的《鱼洞街道仙池村水毁公路修复工程可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：鱼洞街道仙池村。

四、建设规模及主要建设内容：修复整治水毁路段共3处，长度约0.56km，路基宽7m，公路等级为四级公路（Ⅰ类），沥青混凝土路面。

五、项目总投资793.4626万元。其中：工程费用687.6120万元，工程建设其他费用40.3353万元，预备费65.5153万元。项目资金来源为：争取上级应急资金494.6万元，其余部分业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：6个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

十、其他要求：在项目清表、土方开挖/回填等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

附件：鱼洞街道仙池村水毁公路修复工程估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2023年4月12日

附件：

鱼洞街道仙池村水毁公路修复工程估算表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 评审估算 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额 (万元) | 技术经济 指标（元） |  |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 0.56 | 687.6120 | 12278785.24 |  |
| 102 | 路基工程 | km | 0.56 | 524.5540 | 9367035.71 |  |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 5487.5 | 32.3841 | 59.01 |  |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 5678.5 | 10.4237 | 18.36 |  |
| LJ0202 | 挖石方 | m3 | 2678.1 | 21.9604 | 82.00 |  |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 16481.3 | 13.0020 | 7.89 |  |
| LJ0303 | 利用石方填筑 | m3 | 16481.3 | 13.0020 | 7.89 |  |
| LJ05 | 特殊路基处理 | km | 0.36 | 262.0448 | 7279022.22 |  |
| LJ0502 | 不良地质路段处治 | m3 | 9546 | 262.0448 | 274.51 |  |
| LJ050210 | 换填石渣 | m3 | 9546 | 147.9630 | 155.00 |  |
| LJ050211 | 钢管桩 | m | 5484.7 | 114.0818 | 208.00 |  |
| LJ06 | 排水工程 | km | 0.56 | 15.7484 | 281221.43 |  |
| LJ0601 | 砌石圬工 | m3 | 261.12 | 13.1377 | 503.13 |  |
| LJ0602 | 其他排水工程 | km | 0.56 | 2.6107 | 46619.64 |  |
| LJ07 | 路基防护与加固工程 | km | 0.56 | 197.3513 | 3524130.36 |  |
| LJ0701 | 一般边坡防护与加固 | km | 0.56 | 197.3513 | 3661051.79 |  |
| LJ070101 | 混凝土圬工 | m3 | 568.23 | 37.5600 | 661.00 |  |
| LJ070102 | 浆砌圬工 | m3 | 3631.62 | 159.7913 | 440.00 |  |
| LJ08 | 路基其他工程 | km | 0.56 | 4.0234 | 71846.43 |  |
| 103 | 路面工程 | km | 0.56 | 80.5708 | 1438764.29 |  |
| LM01 | 沥青混凝土路面 | m2 | 4368 | 72.2865 | 165.49 |  |
| LM0102 | 路面底基层 | m2 | 4695.6 | 27.4971 | 58.56 |  |
| LM010204 | 级配碎（砾）石底基层 | m2 | 4695.6 | 27.4971 | 58.56 |  |
| LM01020401 | 级配碎石底基层厚22cm | m2 | 4695.6 | 27.4971 | 58.56 |  |
| LM0103 | 路面基层 | m2 | 4513.6 | 25.8592 | 57.29 |  |
| LM010302 | 水泥稳定类基层 | m2 | 4513.6 | 25.8592 | 57.29 |  |
| LM01030201 | 5%水泥稳定碎石基层厚22cm | m2 | 4513.6 | 25.8592 | 57.29 |  |
| LM0104 | 透层、黏层、封层 | m2 | 4368 | 3.8104 | 8.72 |  |
| LM010405 | 稀浆封层 | m2 | 4368 | 3.8104 | 8.72 |  |
| LM0105 | 沥青混凝土面层 | m2 | 4368 | 15.1198 | 34.61 |  |
| LM010502 | 中粒式沥青混凝土面层 | m2 | 4368 | 15.1198 | 34.61 |  |
| LM01050201 | 中粒式沥青砼AC-16C厚6cm | m2 | 4368 | 15.1198 | 34.61 |  |
| LM04 | 路面零星工程 | km | 0.56 | 8.2843 | 147933.93 |  |
| LM0401 | 路面零星工程 | m3 | 72.8 | 8.2843 | 1137.95 |  |
| 104 | 桥梁涵洞工程 | km | 0.046 | 39.5198 | 8591260.87 |  |
| 10401 | 涵洞工程 | m/道 | 46.0/4.0 | 39.5198 | 8591.26 /98799.50 |  |
| HD02 | 盖板涵 | m/道 | 46.0/4.0 | 39.5198 | 8591.26 /98799.50 |  |
| HD0201 | 1-2*2m | m/道 | 11.5/1.0 | 7.0518 | 6132.00 /70518.00 |  |
| HD0202 | 1-3*3m | m/道 | 34.5/3.0 | 32.4680 | 9411.01 /108226.67 |  |
| 110 | 专项费用 | 元 | 1.000 | 42.9674 | 429674 |  |
| 11001 | 施工场地建设费 | 元 | 1.000 | 32.8056 | 328631 | 《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)表3.1.11 |
| 11002 | 安全生产费 | 元 | 1.000 | 10.1618 | 101830 | 《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)建筑工程费676.8348*1.5% |
| 2 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 0.56 | 0.0000 |  |  |
| 3 | 第三部分 工程建设其他费 | 公路公里 | 0.56 | 40.3353 | 720273.21 |  |
| 301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 0.56 | 24.0853 | 430094.64 |  |
| 30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 0.56 | 9.6266 | 171903.57 |  |
| 30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 0.56 | 13.6519 | 243783.93 | 《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)下浮30% |
| 30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 0.56 | 0.4848 | 8657.14 | 《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018) |
| 30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 0.56 | 0.3220 | 5750.00 | 《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)每公里5750 |
| 303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 0.56 | 13.5000 | 241071.43 |  |
| 30301 | 工程可行性研究报告编制费及设计费 | 项 | 1.000 | 10.0000 | 100000.00 | 合同价 |
| 30303 | 设计、监理、施工招标文件及招标标底或造价控制值文件编制 | 项 | 1.000 | 3.5000 | 35000.00 | 合同价 |
| 308 | 工程保险费 | 公路公里 | 0.56 | 2.7500 | 49107.14 | 《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)建筑安装工程费*0.4% |
| 4 | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 0.56 | 65.5153 | 1169916.07 |  |
| 401 | 基本预备费 | 公路公里 | 0.56 | 65.5153 | 1169916.07 | 《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)费率取9% |
| 5 | 第一至四部分合计 | 公路公里 | 0.56 | 793.4626 | 14168974.53 |  |
| 6 | 建设期贷款利息 | 公路公里 | 0.56 | 0.0000 |  |  |
|  | 新增加费用项目 |  |  |  |  |  |
| 7 | 公路基本造价 | 公路公里 | 0.56 | 793.4626 | 14168974.53 |  |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2023年4月12日印发